## house_build
ชื่องาน | วันเริ่ม | วันจบ | กลุ่ม | ความคืบหน้า
ขุดดินและปรับพื้นที่ | 2026-01-05 | 2026-01-12 | ฐานราก | 100%
เทฐานราก | 2026-01-13 | 2026-01-25 | ฐานราก | 100%
หล่อเสาเข็มชั้น 1 | 2026-01-20 | 2026-02-10 | โครงสร้าง | 100%
หล่อพื้นชั้น 1 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | โครงสร้าง | 100%
หล่อเสาชั้น 2 | 2026-02-15 | 2026-03-05 | โครงสร้าง | 90%
หล่อพื้นชั้น 2 | 2026-03-01 | 2026-03-18 | โครงสร้าง | 70%
ติดตั้งโครงหลังคา | 2026-03-15 | 2026-03-30 | หลังคา | 50%
มุงกระเบื้องหลังคา | 2026-03-25 | 2026-04-10 | หลังคา | 20%
เดินสายไฟฟ้า | 2026-03-20 | 2026-04-15 | งานระบบ | 30%
เดินท่อประปา | 2026-03-22 | 2026-04-12 | งานระบบ | 35%
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | 2026-04-16 | 2026-04-28 | งานระบบ | 0%
ฉาบปูนผนัง | 2026-04-05 | 2026-04-30 | ตกแต่ง | 10%
ทาสีภายในภายนอก | 2026-05-01 | 2026-05-20 | ตกแต่ง | 0%
ปูกระเบื้องและติดตั้งสุขภัณฑ์ | 2026-05-10 | 2026-06-05 | ตกแต่ง | 0%

## it_rollout
ชื่องาน | วันเริ่ม | วันจบ | กลุ่ม | ความคืบหน้า
รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน | 2026-02-02 | 2026-02-13 | วางแผน
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ | 2026-02-10 | 2026-02-24 | วางแผน
พัฒนาโมดูลบัญชี | 2026-02-25 | 2026-03-20 | พัฒนา
พัฒนาโมดูลคลังสินค้า | 2026-03-01 | 2026-03-25 | พัฒนา
พัฒนาโมดูลรายงาน | 2026-03-15 | 2026-04-02 | พัฒนา
ทดสอบระบบรวม | 2026-04-03 | 2026-04-17 | ทดสอบ
ทดสอบยอมรับผู้ใช้งาน | 2026-04-18 | 2026-04-28 | ทดสอบ
ติดตั้งระบบที่ไซต์จริง | 2026-04-29 | 2026-05-05 | ติดตั้ง
ย้ายข้อมูลจากระบบเก่า | 2026-05-01 | 2026-05-08 | ติดตั้ง
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน | 2026-05-06 | 2026-05-15 | ฝึกอบรม

## site_maintenance
ชื่องาน | วันเริ่ม | วันจบ | กลุ่ม | ความคืบหน้า
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี | 2026-06-01 | 2026-06-01 | ตรวจสอบ | 100%
ตรวจสอบระบบดับเพลิง | 2026-06-02 | 2026-06-03 | ตรวจสอบ | 100%
ล้างเครื่องปรับอากาศทุกชั้น | 2026-06-05 | 2026-06-10 | ซ่อมบำรุง | 100%
ซ่อมแซมรอยรั่วบนหลังคา | 2026-06-08 | 2026-06-15 | ซ่อมบำรุง | 60%
ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก | 2026-06-16 | 2026-06-25 | ซ่อมบำรุง
ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง | 2026-06-20 | 2026-06-20 | ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบสูบน้ำดับเพลิง | 2026-06-22 | 2026-06-23 | ทดสอบระบบ
สรุปผลและวางแผนปีถัดไป | 2026-06-26 | 2026-06-30 | สรุปผล

## ลองข้อมูลมีจุดผิด
ชื่องาน | วันเริ่ม | วันจบ | กลุ่ม | ความคืบหน้า
เตรียมพื้นที่ | 01/07/2569 | 05/07/2569 | เตรียมงาน | 100%
เทฐานราก | 06/07/2569 | 20/07/2569 | โครงสร้าง | 60%
งานที่วันจบมาก่อนวันเริ่ม | 25/07/2569 | 10/07/2569 | โครงสร้าง | 0%
| 01/08/2569 | 10/08/2569 | งานระบบ | 0%
งานที่วันที่ไม่มีจริง | 31/04/2569 | 10/05/2569 | งานระบบ | 0%
ก่ออิฐผนัง | 21/07/2569 | 15/08/2569 | งานผนัง | 20%